โครงการศึกษาองค์ความรู้และเครื่องมือทางสังคมในงานบริการระดับต้น

# หลักการและเหตุผล

กระแสการปฏิรูประบบสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากำลังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างระบบบริการสุขภาพอย่างรุนแรง ระบบบริการระดับต้น หรือ Primary Medical Car (PMC) ได้กลายเป็นด่านหน้าในยุทธศาสตร์การสร้างระบบบริการสุขภาพใหม่ที่ครอบคลุม เข้าถึงง่าย ต้นทุนต่ำ และมีคุณภาพในด้านการครอบคลุมเข้าถึง และต้นทุนการให้บริการนั้นดูจะมีปัญหาน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาเรื่องคุณภาพบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพบริการที่เป็นองค์รวม ผสมผสาน และสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการได้ แผนงานนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด และเครื่องมือที่จะทำให้การคิดใหม่ (Re – think) ออกแบบระบบใหม่ (Re – design) และสร้างเครื่องมือการทำงานใหม่ (Re – tool) ให้แก่ระบบบริการระดับต้นให้สามารถรองรับบทบาทสำคัญในระบบสุขภาพใหม่ได้

ระบบบริการระดับต้นต้องแข่งขัน และต้านทานกับความคิดความเชื่อของผู้ใช้บริการที่ให้ความสำคัญกับการแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเทคโนโลยีการแพทย์ระดับสูง มีความพยายามในอดีตที่จะสร้างระบบการส่งต่อโดยวางเงื่อนไขการใช้บริการของสวัสดิการการแพทย์ เช่น บัตรสงเคราะห์ และบัตรสุขภาพให้ผู้ป่วยต้องไปรับการดูแลที่สถานบริการขั้นต้นก่อน  และจะสามารถใช้สิทธิตามสวัสดิการได้ในสถานบริการระดับปลายก็ต่อเมื่อมีใบส่งต่อจากระบบบริการระดับต้น ความพยายามดังกล่าวได้ผลอย่างจำกัด เพราะไม่สามารถสร้างความไว้วางใจ (Trust) ต่อระบบบริการระดับต้นให้เกิดขึ้นได้ ผู้ป่วยมักข้ามขั้นตอนและมักยอมเสียค่าใช้จ่ายเอง หรือมักไปที่สถานบริการระดับต้นเพียงเพื่อขอใบส่งต่อโดยไม่มีความตั้งใจที่จะไปรับบริการจากสถานบริการระดับต้น ในสถานการณ์เช่นนี้ การสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการระดับต้นไม่ได้อยู่ที่การแข่งขันสร้างระบบการแพทย์เฉพาะทาง หรือลงทุนซื้อเทคโนโลยีระดับสูง แต่อยู่ที่การสร้างจุดแข็งของระบบบริการระดับต้นให้ปรากฏชัดจนเป็นที่ยอมรับ จุดแข็งของสถานบริการระดับต้นอยู่ที่การดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม และมีความเข้าใจความละเอียดอ่อนของมิติทางสังคมและมนุษย์ในการให้บริการสุขภาพ

ความสำคัญของการให้บริการอย่างเป็นองค์รวมและผสมผสานได้รับการยอมรับมานาน และเป็นที่รับรู้กันว่าการจัดบริการดังกล่าวจะต้องทำงานอย่างเชื่อมโยงกับครอบครัวและชุมชนอย่างผสมผสานทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู โดยใส่ใจต่อสุขภาพทั้งในมิติทางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ คำถามที่สำคัญที่สุดคือ “ทำอย่างไร” กระบวนการทำงานสุขภาพของระบบบริการระดับต้นที่เชื่อมโยงกับชุมชนในช่วงที่ผ่านมายังขาดองค์ความรู้ และกรอบวิชาการที่ชัดเจน การเรียนการสอนในหลักสูตรด้านสาธารณสุขชุมชนแทบทุกแห่งเป็นไปอย่างไม่มีแนวคิด ทฤษฎีที่ชัดเจน เครื่องมือในการศึกษา หรือวินิจฉัยชุมชนขาดการพัฒนา และหยุดนิ่งมากว่า 3 ทศวรรษ ประสบการณ์การเรียนเกี่ยวกับชุมชนของนักศึกษาทุกวิชาชีพเป็นประสบการณ์ด้านลบที่ทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า งานชุมชนเป็นงานน่าเบื่อ ไม่ชัดเจน และทำได้ยาก เมื่อขาดความรู้ที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับชุมชน การทำงานชุมชนจึงเป็นการสั่งการ หรือกะเกณฑ์ให้ชุมชนมาให้ความร่วมมือกับกิจกรรม หรือการสอนให้ชุมชนรู้จักปฏิบัติให้ถูกต้องตามความรู้ทางการแพทย์เท่านั้น บทเรียนที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นชัดเจนแล้วว่าแนวทางการทำงานดังกล่าวประสบความล้มเหลว ในขณะเดียวกันประสบการณ์และความคิดริเริ่มที่มีอยู่ในท้องถิ่นต่าง ๆ หลายแห่ง ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะทำงานชุมชนให้ประสบความสำเร็จได้ แต่บทเรียนเหล่านี้ดูจะเป็นบทเรียนเฉพาะตัวที่ยังไม่สามารถพัฒนามาเป็นองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ในวงกว้างได้

# วัตถุประสงค์

- เพื่อทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับกลวิธี และเครื่องมือการศึกษาชุมชน

- เพื่อพัฒนากรอบ แนวทาง และกลวิธีการเสริมศักยภาพการทำงานชุมชนของบุคลากรสาธารณสุข

- สร้างคู่มือเทคนิคการทำงานในงานบริการระดับต้น

- เพื่อสร้างกลุ่มแกนทางวิชาการที่จะทำงานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทำงานกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

## ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- องค์ความรู้ด้านทฤษฎี แนวคิด และเครื่องมือ ในกระบวนการเรียนรู้ชุมชน เพื่อนำไปใช้ในการปฏิรูปกระบวนทัศน์ และทำงานร่วมกับชุมชน

- คู่มือและเทคนิคการทำงานชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางมานุษยวิทยาในงานบริการสุขภาพระดับต้น

- กลุ่มนักวิชาการแกนนำด้านการพัฒนาองค์ความรู้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

## กิจกรรมหลัก

โดยกำหนดให้มีกิจกรรมหลักของโครงการ 3 กิจกรรมในปีแรก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้

- การทบทวนองค์ความรู้

- การพัฒนาคู่มือและเครื่องมือทางมานุษยวิทยา ในงานบริการสุขภาพระดับต้น

- การวิจัยประเมินผลการทดลองใช้คู่มือ

## โครงการย่อยที่ 1 การทบทวนองค์ความรู้ (State of the art review)

การทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี (Theories) แนวคิด (Concepts) กลวิธีการดำเนินงาน (Approaches) และเครื่องมือ (Tools) ในการศึกษาและเข้าใจวิถีชีวิตเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของชุมชน ซึ่งจะเป็นรากฐานของการปฏิรูปกระบวนทัศน์ในการทำงานร่วมกับชุมชน

ขอบเขตของการทบทวน  เน้นให้ครอบคลุม ทฤษฎี แนวคิด กลวิธี และเครื่องมือการศึกษาชุมชนที่มีอยู่ในแวดวงการทำงานพัฒนา ไม่เฉพาะแต่ด้านสาธารณสุข แต่จะครอบคลุมถึงเทคนิค เครื่องมืออื่น ๆ เช่น RRA (Rapid rural appraisal), PAR (Participatory Action Research), Focused Ethnographic Study, PLA (Participatory Learning Through Action), Community diagnosis, PRA (Participatory Papid Appraisal) รวมทั้งแนวคิด/ เครื่องมือใหม่ ๆ ที่กำลังเป็นที่นิยม เช่น AIC, Mind mapping และ Future search conference เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดอ่อนของแนวคิด/ เครื่องมือแต่ละชิ้น

วิธีการดำเนินการทบทวน การทบทวนนี้จะไม่เน้นเฉพาะการศึกษาจากเอกสารเท่านั้น แต่จะจัดให้มีกระบวนการกลุ่ม และการสัมภาษณ์ทำ Case Studies  กรณีที่สำเร็จหรือล้มเหลว เพื่อให้สามารถสังเคราะห์สถานะองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงในการทำงานการศึกษาทบทวนนี้จึงจะประกอบด้วย

- Extensive review of literatures

- Focus group discussion 10 กลุ่ม

- Indepth  interview key Informants 20 กลุ่ม

- ศึกษา Case Studies ที่น่าสนใจจำนวน 10 กรณี

## Expected out come

- state of the Arts on Community study and Community Mobilization Report ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 150 หน้า

## ผู้รับผิดชอบ

- นพ. เศกสรรค์  ชวนะดีเลิศ

- นพ.ปกรณ์ ทองวิไล

- นายประกิต โพธิอาศน์

## ที่ปรึกษาทางวิชาการ

- นพ. โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์

- บัณฑร อ่อนดำ

- นพ. วิชัย โปษยจินดา

โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างคู่มือและเครื่องมือทางมานุษยวิทยาในงานบริการสุขภาพ

ระดับต้น

โครงการนี้เป็นการถอดประสบการณ์การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางมานุษยวิทยาที่จะทำให้การเข้าหา (Approach) ชุมชนและการเข้าใจมิติทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนเป็นเรื่องที่ทำได้รวดเร็ว ง่าย สนุก และสามารถใช้ข้อมูลและการเรียนรู้จากชุมชนมาพัฒนาระบบบริการระดับต้นให้มีความละเอียดอ่อนในมิติทางสังคมและความเป็นมนุษย์ เครื่องมือทางมานุษยวิทยาเหล่านี้ได้เคยถูกนำไปทดลองใช้ในที่ต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลปากช่องนานา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย โรงพยาบาลห้วยแถลง ศูนย์แพทย์ชุมชนป้อมเพชร ศูนย์แพทย์ชุมชนนครราชสีมา ฯลฯ ประสบการณ์ใช้เครื่องมือเหล่านี้เห็นผลดีในระดับที่น่าพึงพอใจ แต่ก็ยังไม่มีการทบทวน สรุป และสร้างเป็นเอกสารวิชาการที่จะใช้ในการประเมินอย่างเป็นระบบและใช้ในการเผยแพร่ให้กว้างขวางได้

เครื่องมือทางมานุษยวิทยาที่ใช้งานนี้ ประกอบด้วยแนวคิดที่วางรากฐานความเข้าใจชุมชนและเครื่องมือศึกษาชุมชน 7 ชิ้น คือ

- แผนที่เดินเดิน

- การถอดผังเครือญาติ

- การศึกษาโครงสร้างองค์กรชุมชน

- การทำปฏิทินชุมชน

- การศึกษาระบบสุขภาพท้องถิ่น

- การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน

- การทำชีวประวัติบุคคล

การทดลองใช้ในพื้นที่ต่าง ๆ พบว่าเครื่องมือทั้ง 7 ชิ้นนี้สามารถแก้ปัญหาการทำงานชุมชนได้อย่างค่อนข้างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นเครื่องมือทางมานุษยวิทยาที่ถูกปรับให้สอดคล้องกับงานด้านสุขภาพ จุดเด่นของเครื่องมือดังกล่าวคือ

- ทำให้การลงศึกษาชุมชนมีวิธีการที่ชัดเจน

- สร้างความเข้าใจในวิถีของชุมชนได้รวดเร็ว

- ประยุกต์ใช้ความรู้กับงานบริการระดับต้นได้ดี ทำให้งานบริการสุขภาพสอดคล้องกับวิถีชีวิตและเชื่อมโยงกับชุมชน

- ทำให้เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานชุมชน เพราะสามารถให้กรอบที่ชัดเจนในการทำงานและให้ผลลัพท์ที่ทำให้สามารถพัฒนางานได้อย่างชัดเจน

จากผลการทดลองใช้เครื่องมือดังกล่าว ในการอบรมผู้ปฏิบัติงานบริการสุขภาพระดับต้นใน 5 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา  นครราชสีมา สุรินทร์ เลย (อ.ด่านซ้าย) และแม่ฮ่องสอน ทำให้เห็นความจำเป็นที่จะจัดทำเอกสารที่เป็น Guideline ในการทำงานชุมชนอย่างเป็นระบบขึ้น โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อจัดทำร่างต้นฉบับเอกสารดังกล่าว

## วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำร่างต้นฉบับเอกสาร “คู่มือและเทคนิคการทำงานชุมชนในบริการสุขภาพระดับต้น” ซึ่งประมวลแนวคิด เทคนิค และเครื่องมือสำหรับพัฒนามิติทางสังคมและมานุษยในงานบริการของสถานบริการระดับต้นให้เชื่อมโยงกับชุมชน

- เพื่อให้ได้ร่างต้นฉบับเอกสารที่จะนำเข้าสู่กระบวนการประเมิน และพัฒนาคู่มือ (ซึ่งเป็นโครงการที่ 3 ในแผนงานนี้)

## ผู้รับผิดชอบโครงการ

- น.ส. ราตรี	ปิ่นแก้ว		นักวิจัย

- น.ส. วรัญญา  เพ็ชรคง		นักวิจัย

## ขอบเขตของการดำเนินการ

- ทบทวนและประเมินองค์ความรู้ การใช้เครื่องมือทางมานุษยวิทยาในงานบิรการสุขภาพระดับต้น

- ทบทวนสภาพปัญหาเกี่ยวกับ Psychosocial care เพื่อใช้ยกร่างคู่มือ

## เค้าโครงเบื้องต้นของคู่มือ

- คำนำ

- คำอธิบายคู่มือ

- ความเป็นมา (ข้อมูลที่นำมาใช้ประมวลสร้างเครื่องมือชิ้นนี้เป็นประสบการณ์จากการลงพื้นที่จริงของ นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และทีมนักวิจัย)

- วัตถุประสงค์ของคู่มือ

- เพื่อการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการลงพื้นที่และการเข้าใจชุมชน

- เพื่อฝึกฝนทักษะที่สำคัญในการลงชุมชน (การฟัง การตั้งคำถาม การสังเกตประกอบเข้ากับการเก็บข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือทางด้านมานุษยวิทยาทั้ง 7 ชิ้น)

- เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานบริการสาธารณสุข การให้บริการเชิงรุก การมองชุมชนแบบเชื่อมโยง การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

- แนวการใช้เครื่องมือ (เพื่อนำเครื่องมือไปใช้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและจะนำไปใช้ในสถานการณ์ใดบ้าง

- เนื้อหา

1) การปรับทัศคติสู่ความเข้าใจชุมชน

-  อธิบายถึงประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่าง ๆ ที่เคยถ่ายทอดและนำเสนอในเวทีการจัดอบรมที่ผ่านมา ซึ่งได้จากการระดมความคิด ทบทวนประสบการณ์การลงชุมชนที่ผ่านมา เช่น การมองชุมชน ความรู้สึก ปัญหา และอุปสรรค ฯลฯ

-   อธิบายเรื่อง “มิจฉาทิฐิ” เพื่อชี้ให้เห็นจุดบกพร่องในการทำงานที่ผ่านมา

-   อธิบายเรื่อง “การศึกษาชุมชนไม่ใช่เรื่องยาก” หากมีเทคนิคและวิธีการที่ถูกต้อง

2) การฝึกฝนทักษะและการเก็บข้อมูลชุมชน

- อธิบายความสำคัญของเครื่องมือ 7 ชิ้น

(1) ง่าย	(2) สั้น		(3) ได้ผลเร็ว ฯลฯ

- แนะนำเครื่องมือ 7 ชิ้น เกี่ยวกับ

- ลักษณะและรายละเอียดของเครื่องมือ

- วิธีใช้

- ประโยชน์ในการนำไปใช้ศึกษาชุมชน และการประยุกต์ใช้งานสาธารณสุข

- คำแนะนำ/ ข้อควรระวัง/ เกร็ดความรู้

- แบบฝึกหัดเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ

* หมายเหตุ เครื่องมือทั้ง 7 ชิ้น กำลังหารูปแบบที่จะมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกหัด หรือเกมประกอบให้มีความน่าสนใจ

3) การลงพื้นที่ภาคสนาม

- การเตรียมข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจพื้นที่ เช่น ลักษณะของสังคมวัฒนธรรม ข้อปฏิบัติทางศาสนาที่ควรระวัง ฯลฯ

- การเตรียมความพร้อมเมื่อลงภาคสนามของนักวิจัย

- อธิบายเรื่อง “จริยธรรมนักวิจัย” เช่น ต้องจดบันทึกทุกครั้ง ต้องแชร์ข้อมูลกับเพื่อร่วมงาน ฯลฯ

- การฝึกลงชุมชน

-     จำลองเหตุการณ์กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งแบบ 1 วัน/ และแบบ 3 วัน

- การประเมินสอบถามภายหลัง

## โครงการย่อยที่ 3 การวิจัยประเมินผลการทดลองใช้คู่มือ

ร่างแรกของคู่มือการทำงานชุมชนจากโครงการที่ 2 จะต้องถูกนำมาประเมินผลอย่างเป็นระบบโดยทดลองนำไปใช้ในสถานการณ์ทำงานจริง  และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ประเมินผลคู่มือจะเป็นการวิจัยปฏิบัติการร่วมโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีประสบการณ์การทำงานเพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรด้านชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเห็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานชุมชน โดยคาดหวังว่าสร้างกรอบแนวคิดและวิชาการที่ชัดเจนจะช่วยให้การทำงานชุมชนเป็นไปอย่างมีวิชาการมากขึ้น ลดการลองผิดลองถูกจะสามารถพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการที่จะทำงานในด้านนี้ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

# วัตถุประสงค์

- เพื่อประเมินความเหมาะสมและประโยชน์การใช้งานของคู่มือการทำงานชุมชน โดยการทดลองใช้จริงในการวิจัยปฏิบัติการเพื่อให้สามารถประเมินคู่มือและเครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ

- เพื่อให้ได้ข้อเสนอสำหรับการปรับปรุงคู่มือและเครื่องมือต่าง ๆ

- เพื่อหาข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบงานให้สามารถใช้ประโยชน์จากคู่มือและเครื่องมือที่พัฒาขึ้นอย่างเต็มประสิทธิภาพ

รูปแบบการดำเนินการ

- คัดเลือกพื้นที่ที่จะดำเนินการวิจัยและพัฒนา โดยในขั้นต้นได้รายชื่อ พื้นที่ที่อยู่ในข่ายดำเนินการดังต่อไปนี้

- โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากับ สสจ. พระนครศรีอยุธยา

- โรงพยาบาลเสนา

- โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางไทร

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา

- ศูนย์แพทย์ สอ. บางเดื่อ โรงพยาบาลบ้านแพรก

- โรงพยาบาลภาชี

- Identify ความจำเป็นในการฝึกทักษะ (Training needs) ในเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ในขั้นต้นได้กำหนดกรอบไว้กว้าง ๆ 5 ประเด็น คือ

- ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และกระบวนการศึกษาชุมชน (Community Diagnosis) ฝึกการใช้เครื่องมือด้านมานุษยวิทยากับชุมชน

- ทักษะการจัดความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่กับชุมชน เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

- ทักษะ Appreciative inquiry วิเคราะห์สิ่งที่ดีในชุมชนสิ่งที่หล่อเลี้ยงให้ชุมชนสามารถทำงานได้

- ทักษะการถ่ายทอดข้อมูล วิถีชีวิตของชุมชน

- ทักษะการสร้างชุมชนของตนเอง บนเงื่อนไขของการพัฒนาการทำงานของเจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับการพัฒนาร่วมกับชุมชน

3. จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการความรู้ และทักษะการทำงานชุมชนโดยใช้คู่มือและเครื่องมือจากโครงการที่ 2 โดยเน้นที่การระดมความคิดเห็น การสรุปบทเรียนการทำงานในอดีต การให้แนวคิดและฝึกทักษะการใช้เครื่องมือทางมานุษยวิทยาโดยจัดเป็นการฝึกอบรม 3 วัน ก่อนที่จะนำความรู้ไปลงมือปฏิบัติงานจริงในการให้บริการ ตารางการฝึกอบรมเบื้องต้นได้กำหนดไว้ดังนี้

| วัน/เวลา | ### วันที่ 1 | วันที่ 2 | วันที่ 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| เช้า | - พิธีเปิด …………………………………... - กิจกรรม: Mind mapping “งานชุมชนกับบริการสุขภาพระดับต้น” | - สรุปกลุ่มย่อยและชี้แจงการฝึกภาคสนาม ………………………………….. - ลงพื้นที่ฝึกใช้เครื่องมือ 7 ชิ้นตามกลุ่มพื้นที่ | - อภิปรายร่วมกัน “เครื่องมือการลงชุมชน: ข้อค้นพบ สิ่งที่ได้เรียนรู้ จุดแข็ง จุดอ่อน |
| บ่าย | - บรรยาย: แนวคิดการทำงานชุมชน …………………………………... - ชี้แจงเครื่องมือและแบบฝึกหัดการใช้เครื่องมือ | - ลงพื้นที่ฝึกใช้เครื่องมือ 7 ชิ้นตามกลุ่มพื้นที่ (ต่อ) | - ชี้แจงและระดมความคิดเห็น - วางกรอบการวิจัยปฏิบัติ -การเลือกพื้นที่ -การลงชุมชน -การเก็บข้อมูล -การติดตาม -การสรุป |
| ค่ำ | - แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 4 กลุ่ม -กลุ่ม 1: 50 เหตุผลที่เจ้าหน้าที่ไม่อยากลงชุมชน -กลุ่ม 2 : 50 เหตุผลที่งานชุมชนล้มเหลว -กลุ่ม 3: 50 เหตุผลที่งาน ชุมชนล้มเหลว -กลุ่ม 4: 50 ปัจจัยส่งเสริมงานชุมชนให้ได้ผล | - สรุปผล: การลงชุมชนในแต่ละกลุ่มพื้นที่ |  |

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการวิจัยปฏิบัติการ 45 คน

4. เจ้าหน้าที่นำความรู้และเครื่องมือที่ได้รับการอบรมลงปฏิบัติในการทำงานจริงและมีการจดบันทึกเก็บข้อมูลตามกรอบการวิจัย โดยเน้น

- ความเหมาะสมของเครื่องมือในการใช้งานจริง (จุดแข็งจุดอ่อน)

- ปัญหา อุปสรรคที่พบ

- การปรับระบบงานเพื่อรองรับการทำงานแบบใหม่

- การตอบสนองของผู้ใช้บริการ

5. จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างทีมวิจัยหลักในระดับจังหวัด และทีมปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อประเมินและถอดประสบการณ์การทำงานชุมชนของเจ้าหน้าที่ โดยจะมีนักวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงานชุมชนอย่างเป็นระบบ และมีการจัดประชุมวิชาการประจำเดือนเดือนละครั้ง

6. สรุปบทเรียน โดยการจัด Workshop สรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้มาจากประสบการณ์การทำงานหลักผ่านกระบวนการฝึกอบรมและการทำงานชุมชน โดยการร่วมมือกันสังเคราะห์ออกมาเป็นองค์ความรู้

## การประเมิน

จะแบ่งเป็น 2 ผล

- ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ โดยนักวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผลสัมฤทธิ์ในการทำงานชุมชนของเจ้าหน้าที่

- ประเมินเกี่ยวกับการปรับระบบบริการของสถานบริการ โดยเลือกประเมินพื้นที่โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง

## ระยะเวลาการดำเนินการ

ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2544-เดือนมิถุนายน 2545

## ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- รายงานการประเมินผลคู่มือ/ เครื่องมือด้านมานุษยวิทยาที่ใช้ในงานบริการระดับต้น

- เกิดกลุ่มนักวิชาการที่เป็นแกนหลักในการทำงานพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับทำงานกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

## ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานสนับสนุน 	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  (สวรส.)